## Sheet1
2025年佳木斯市郊区乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间 | 备注
二、实施农村道路畅通工程
1 | 农村道路提升改造 | 交通运输局 | 建设目标实施加强区域内既有公路安全通畅的使用，加强村、乡公路通行能力，为乡村振兴提供良好的交通环境。推进郊区2024年第二批农村公路建设投资计划项目建设。 | 设计速度 20km/h，路基宽度6.5m行车道宽度4.5m土路肩宽度 2×1.0m。 | 完成公路提质改造5条共长26.3公里 | 工程质量应符合国家现行的《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的相关要求，工程交（竣）工验收的质量评定为合格。 | 中央车购税及地方配套 | 4276.6 | 佳木斯郊区 | 2025年12月底
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
2 | 农村供水保障工程项目 | 郊区水务局 | 建设实施农村供水保障工程，提升农村供水保障能力 | 建设农村供水保障工程 | 佳木斯市郊区2025年度建设工程1处城市管网延伸工程，主要建设内容为配水管网74.495km,配套消防水鹤2座和分区计量水表9块，二次供水智慧泵房1座。 | 《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019〕150号） | 地方政府一般债券资金829万元 | 829 | 涉及莲江口镇2个村屯，4个社区 | 2025.12 | 整体一个方案
3 | 农村饮水工程维修养护项目 | 郊区水务局 | 加强农村饮水工程维修养护，提高农村供水服务水平 | 开展农村饮水工程维修养护 | 工程建设主要内容:维修管网漏点4处，更换消毒器8台套，更换井房室内管线、阀门3处，更换锰砂滤料15处，更换活性炭滤料2处。 | 《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019)150号） | 中央水利发展资金31万元 | 31 | 涉及平安乡、望江镇等6个乡镇及1个林场 | 2025.12
4 | 防汛抗旱基础设施建设 | 郊区水务局 | 以小流域山洪灾害风险隐患调查和影响分析以及沟道断面补充测量为重点，有效提升监测能力、完善监测体系，全力支撑山洪灾害风险研判与分析决策，持续健全山洪灾害防治群测群防体系。 | 本次项目的建设主要任务包括山洪灾害监测能力提升、小流域山洪灾害风险隐患调查和影响分析以及沟道断面补充测量、山洪灾害群测群防体系建设三个方面。 | 一是迁移5个雨量站站点，新增100套新型入户型报警叫应终端设备。二是开展1个小流域治理单元的风险隐患调查和影响分析及沟道断面补充测量。三是持续组织开展山洪灾害群测群防体系建设，举办山洪灾害防御常识培训1场次，制作明白卡1040张。 | 《山洪灾害防治县级监测预警系统建设技术要求》《省级山洪灾害监测预报预警平台建设技术要求》《山洪灾害补充调查评价技术要求(风险隐患调查与影响分析)(试行)》《山洪灾害群测群防体系建设指导意见》《山洪沟防洪治理工程技术规范》 | 中央水利发展资金33万元 | 33 | 涉及大来镇、敖其镇、群胜乡、西格木镇、四丰镇、长发镇等6个乡镇及1个农牧业发展中心的24个村、场。 | 2025.12
六、实施数字乡村建设发展工程
5 | 乡村著名行动 | 郊区民政局 | 加强乡村地名管理，深化乡村地名信息化服务 | 在国家地名信息库地名备案系统办理乡村地名命名、更名备案、公告工作，加大乡村地名信息及兴趣点信息采集上图力度 | 乡村地区街路巷实现命名全覆盖，全部录入国家地名信息库 | 命名符合《地名管理条例》《备案公告管理办法（试行）》 | 地方财政自筹 | 96 | 郊区 | 2025年12月底
七、实施村级综合服务设施提升工程
6 | 农村全民健身场地设施建设 | 郊区文旅局 | 加强社区健身基础设施配建更新配备，建设1套全民健身路径 | 加强社区健身基础设施配建更新配备，建设1套全民健身路径 | 新建全民健身路径1套 | 产品符合《室外健身器材的安全通用要求》及相关国标要求 | 对上争取省体彩公基金3万元 | 3 | 红旗街道佳西社区 | 2025年12月底
八、实施农房质量安全提升工程
7 | 农村危房改造 | 郊区住建局 | 实现农村低收入群体等重点对象住房安全应保尽保 | 全区计划实施23户农村危房改造 | 实施全区23户农村危房改造，其中C级11户、D级12户 | 经区住建部门组织验收质量安全合格，达到B级以上住房安全 | 49 | 49 | 敖其镇 3户 大来镇 5户 平安乡 4户 望江镇 3户 西格木镇2户 沿江镇 5户 长发镇 1户 | 2025年9月底
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
8 | 巾帼生态小菜园+美丽庭院建设 | 郊区妇联 | 鼓励广大妇女积极投身到巾帼生态小菜园及美丽庭院创建中来，促进美丽庭院、巾帼生态小菜园建设提档升级，点亮乡村“美丽经济”，带动广大农村妇女和家庭全面参与乡村环境整治，为建设宜居宜业和美乡村助力添彩 | 鼓励妇女在房前屋后开辟小菜园，种植各类蔬菜。通过统一规划与指导，确保小菜园布局合理、美观，同时注重生态环保，采用绿色种植方式，减少化肥、农药的使用，生产绿色、健康的蔬菜产品。 | 小菜园预计建设在望江镇新合村，作为民俗游重点打造村，根据朝鲜族特色美食，将种植辣椒、白菜、苏子叶、英菜和小萝卜。 | 巾帼生态小菜园建设符合省妇联、省农业农村厅、省乡村振兴局、省农科院《关于进一步推进“巾帼生态小菜园”建设工作的通知》规定要求 | 争取省级妇女工作专项经费 | 3 | 郊区 | 2025年10月底
9 | 农村菜园开发利用 | 区农业农村局 | 通过“小菜园”开发利用，推进和美乡村建设，增加综合经济效益。 | 坚持突出重点、亮点、优势、特色，依托龙头牵动、典型带动、利益驱动等“10动”发展路径，打造专业村、特色屯。充分利用“四边两地”（路边、沟边、田边、林边和房前屋后用地、村集体公共用地），整村推进“小菜园”“小药园”“小菌园”和“小果园”四园建设，进一步挖潜力，扩规模，拓展增值增收空间，实现“小庭院”“大经济” | 在巩固做优原有67个小菜园开发利用建设村基础上，2025年新建6个小菜园。 | 坚持宜菜则菜、宜果则果、宜药则药，重点扩大市场需求广、收益较稳定、生产难度低、农民易上手的果蔬、菌药、鲜食玉米等特色作物规模，整村推进“小菜园”建设，持续促进农民增收。 | —— | —— | 涉及郊区各乡镇及农林场 | 2025年12月底
10 | 提升村容村貌 | 郊区农业农村局 | 实现村庄清洁长效常态 | 以“六清一修一改一建”为重点，开展村庄清洁行动四季战役 | 在全区开展村庄清洁行动 | 关于印发《2025年佳木斯市郊区农村人居环境整治村庄清洁行动方案》的通知 | —— | —— | 涉及全区各乡（镇）、农（林）场 | 2025年12月底
十、实施农村基本公共服务提升行动
11 | 实施农村基本公共服务提升行动 | 区卫健局 | 增强乡镇卫生院服务能力，提高乡镇卫生院队伍水平 | 招聘单位范围为郊区政府举办的乡镇卫生院，按照《佳木斯市郊区2025年乡镇卫生院公开招聘医学毕业生公告》，公布的乡镇卫生院岗位需求计划，招聘高等院校统招全日制专科及以上学历应往届医学毕业生。 | 招聘5名医学毕业生：大来镇卫生院3名，招聘岗位为临床医学、医学影像、医学检验;莲江口镇卫生院1名，招聘岗位为中药师;长发镇卫生院1名，招聘岗位为中医医生。 | 聘用人员按国家规定执行基层事业单位岗位绩效工资制度，根据绩效考核结果发放绩效工资和政府特聘岗位津贴，本科及以上毕业生年收入不低于4万元，专科毕业生年收入不低于3万元，依法享受当地各项社会保险待遇 | 省财政 | 以实际招聘为准 | 郊区 | 2025-09-01
12 | 加快补齐农村学前教育办学短板 | 郊区教育局 | 完善县、乡、村三级学前教育服务网络 | 加快补齐农村学前教育办学短板 | 推进乡镇普惠性幼儿园改造学前项目3个 | 改造学前项目符合国家验收标准 | 中央支持学前发展资金54.01万元 | 54.01 | 郊区教育 | 2025年12月底
13 | 农村义务教育学校基本办学条件改善 | 郊区教育局 | 按照统一城乡义务教育学校建设标准和基本装备配置标准的要求，全面梳理、补齐农村义务教育学校办学条件缺口 | 持续改善义务教育农村基本办学条件 | 补齐影响学校教学、生活和安全的基本办学条件,建设义务教育薄弱环节改善与能力提升项目6个 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目验收符合国家标准 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金120.05万元 | 120.05 | 郊区教育 | 2025年12月底
十一、加强农村基层组织建设
14 | 全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单 | 区委编办 | 通过建立清单进一步明确乡镇（街道）职责，理顺县乡权责关系，构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的简约高效基层管理体制 | 以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单。 | —— | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单的意见》（中办发〔2024〕58号），县级党委和政府印发履职事项清单并按规定程序向社会公布。 | —— | —— | 郊区 | 2025年6月底 | 方案涉密 有说明
15 | 基层妇联领头雁培训 | 郊区妇联 | 提升乡村两级基层妇联干部综合素质和业务能力。 | 深化“基层妇联领头雁培训计划”，借助全国、省妇联等优质教学资源和平台，加大对农村基层妇联干部的培训力度。拟举办基层领头雁培训班，对基层妇联干部进行培训。 | 参加市妇联组织的相关培训 | 线上参加全国妇联县乡妇联主席培训班。积极参加佳木斯市妇联基层领头雁培训班。 | —— | —— | 郊区 | 2025年12月底
十二、深入推进农村精神文明建设
16 | 新时代文明实践中心建设 | 区委宣传部 | 进一步完善农村新时代文明实践阵地建设，提高群众参与文明实践活动的积极性，丰富农村群众精神文化生活。 | 强化农村文明实践阵地提档升级，加强组织领导与机制建设，广泛动员组织开展政策宣传、环境治理、文艺演出等活动。 | 每个新时代文明实践所每月开展文明实践活动不少于2次，活动信息发布全年不少于12篇。 | 《郊区新时代文明实践中心建设工作方案》 | —— | —— | 全区乡镇、行政村 | 2025年12月底