## Sheet1
附件1：
2021年落实《政府工作报告》主要目标和重点工作责任分工
工作任务 | 任务分解各方面 |  | 具体工作任务 |  | 牵头领导 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位
一、主要目标 | （一）经济社会发展主要预期目标 |  | 1 | 地区生产总值高于全市平均水平。 | 宋鹏程 | 2021年12月底 | 统计局 | 区政府相关部门
|  |  | 2 | 一般公共预算收入同比增长12%。 |  | 2021年12月底 | 财政局 | 税务局
|  |  | 3 | 固定资产投资同比增长14%。 |  | 2021年12月底 | 发展改革工信局 | 区政府相关部门
|  |  | 4 | 社会消费品零售总额同比增长12%。 |  | 2021年12月底 | 商务和经济合作局 | 区政府相关部门
|  |  | 5 | 规上工业企业增加值同比增长15%。 |  | 2021年12月底 | 发展改革工信局 | 统计局
|  |  | 6 | 城乡常住居民人均可支配收入高于经济增长速度。 |  | 2021年12月底 | 统计局 | 各乡镇政府 各街道办事处
二、以强园引资为根本，加快产业转型升级 | 确定今年为“招商引资和项目建设突破年”。通过强园区、抓招商、上项目，提升产业实力，筑牢发展根基，积蓄增长后劲，持续推动经济高质量发展。 | （2）夯实园区平台 | 7 | 推动电商产业园提档升级。推动电商产业园提档升级。积极争取相应扶持及鼓励政策，改扩建食宿服务区，推进千兆光纤网络提升工程，不断增强园区承载力。采取校企合作、定向培养、课程嵌入等方式，推动与佳木斯大学、职业学院等院校电商产能融合。积极引进亚马逊、速卖通等跨境电商综合服务型企业入驻，不断提升电商产业集聚力，把电商产业园打造成国家级电商示范基地、黑龙江省东部地区规模最大的网红孵化基地和电商实训基地。力争孵化10家以上千万级企业，全年交易额达到3亿元以上。 | 宋鹏程 | 2021年10月底 | 电商园区 | 区政府相关部门
|  |  | 8 | 加快江北经济开发区改造升级。进一步明确园区规划和功能定位，有序推动园区基础设施改造升级，完善功能“筑巢引凤”。清理闲置用地，盘活存量资源，推动“僵尸企业”“腾笼换鸟”。围绕“工业强区”建设总要求，着力提升制造业比重，做强做优做大实体经济，加快推进畅通汽车配件、伊士劳冷库速冻食品、乐善堂中医药制剂厂和医疗器械厂等项目建设，确保年内在园区建成投产。 |  | 2021年12月底 | 江北经济开发区 | 区政府相关部门
|  |  | 9 | 鼓励、支持和引导佳天国际中俄食品产业孵化园区建设，做优特色开放平台，做强对俄果蔬出口、俄食加工和俄罗斯产品批发产业。 |  | 2021年12月底 | 商务和经济合作局
二、以强园引资为根本，加快产业转型升级 | 确定今年为“招商引资和项目建设突破年”。通过强园区、抓招商、上项目，提升产业实力，筑牢发展根基，积蓄增长后劲，持续推动经济高质量发展。 | （3）扩大产业规模 | 10 | 推进支柱产业集聚。加快推进华创风电平价上网、新怡矿业矿石生产加工等重点项目建设，实现“开春即开工”项目达到10个以上。结合郊区旅游康养、智慧电商等资源和产业优势，谋划包装15个以上立区型项目，培养1-2个立区型产业，力争省市“双百大”项目达到10个以上，支柱产业集聚带动作用更加明显。 | 宋鹏程 | “开春即开工”的项目达到开工条件立即动工，其他项目需至2021年12月底 | 发展改革工信局 | 各乡镇各街道 区政府相关部门
|  |  | 11 | 推动传统产业升级。围绕“原字号”深度开发做文章，加快绿阳年产2.6万吨肉制品深加工等项目建设，争取40MW农林生物质热电联产等项目落地，促进哈尔香食品有限公司等企业扩大生产规模，推动本地资源、产品就地转化增值。全年计划开复工项目55个。 |  | 2021年12月底
|  |  | 12 | 推动新兴产业培育。大力推进颐康医养院、卫民医养中心等项目建设，打造集医疗、养老、康复、休闲为一体的医养结合产业链。 |  | “开春即开工”的项目达到开工条件立即动工，其他项目需至2021年12月底
|  |  | 13 | 紧盯“文旅名区”建设目标，充分利用抗联文化资源，新建游客服务中心。 |  | 2021年12月底 | 文体广电和旅游局 | 各乡镇政府 区政府相关部门
|  |  | 14 | 力争旅游及其相关产业年收入实现2.3亿元。 |  | 2021年12月底 | 文体广电和旅游局 | 各乡镇政府 区政府相关部门
二、以强园引资为根本，加快产业转型升级 | 确定今年为“招商引资和项目建设突破年”。通过强园区、抓招商、上项目，提升产业实力，筑牢发展根基，积蓄增长后劲，持续推动经济高质量发展。 | （4）优化招商引资 | 15 | 以农机制造、新能源新材料、高新技术产业板块为方向，采取登门招商、友情招商、以商招商、小分队招商等方式，加强与华润（集团）有限公司、中国电子科技集团有限公司等央企、国企的沟通联络，积极与成都文旅商会、江苏海峡国际公司洽谈对接，争取更多项目签约落地。 | 宋鹏程 | 2021年12月底 | 商务和经济合作局 | 发展改革工信局
|  |  | 16 | 推进时光里综合体、伟业悦府等项目取得积极进展。 |  | 2021年12月底 |  | 区政府相关部门 相关街道
|  |  | 17 | 力争全年签约项目25个，实际利用省外资金19.8亿元。 |  | 2021年12月底 |  | 区政府各部门 各乡镇政府 各街道办事处
|  |  | 18 | 加大佳天德颐实业有限公司、佳木斯冬梅大豆食品有限公司等重点企业扩产提能力度，打造出口增长的主力军和生力军。 |  | 随时调度进展 | 发展改革工信局 | 长青乡 区政府相关部门
|  |  | 19 | 集约要素资源，优化服务举措，做好政策宣传，打好稳外贸“组合拳”。力争全年引进外资158万美元。 |  | 2021年12月底 | 商务和经济合作局 | 各乡镇政府 区政府相关部门
三、以完善功能为目标，加快城市品质提升 | 加快打造城市功能核心承载区，持续提高城市对经济社会发展的支撑能力。 | （5）加快改造升级 | 20 | 改造城市出入口，整治交通不畅、景观不美及环境不优问题，扮靓城市大门，打造形象窗口。 | 任志超 | 出城口改造、四丰水库家属区完成时限2021年3月20日。其它项目市政府未正式下达征收任务，待市政府确定征收时间后，再确定我区的完成时限 | 住房和城乡建设局 | 莲江口镇 沿江镇 长青乡 四丰镇
|  |  | 21 | 加快实施棚户区改造项目，同步全力清零往年任务。加大城市老旧小区改造力度，全面消灭D级危楼。 |  | 四丰水库家属区和出城口改造项目2021年3月20日前完成；老旧小区改造2021年9月30日前完成；D级危楼在6月底全部完成 |  | 各街道
|  |  | 22 | 推动内河整治。 | 王俊波 | 2021年12月底 | 水务局 | 各乡镇政府 各街道办事处 区政府相关部门
|  |  | 23 | 加大城市绿化美化亮化力度。 | 任志超 | 2021年12月底 | 住房和城乡建设局 | 各乡镇政府 各街道办事处 区政府相关部门
三、以完善功能为目标，加快城市品质提升 | 加快打造城市功能核心承载区，持续提高城市对经济社会发展的支撑能力，完善基础设施。 | （6）完善基础设施 | 24 | 有序推进通乡通村公路改造升级，继续实施道路生命安全防护工程。 | 任志超 | 2021年12月底 | 交通运输局 | 各乡镇政府 相关街道 区政府相关部门
|  |  | 25 | 加强道路养护管理，让道路更加畅通、出行更加便利。 |  | 2021年12月底 | 住房和城乡建设局 | 各街道办事处
|  |  | 26 | 持续推动“智慧新区”建设，加快完善数字平台功能，提升城市管理精细化、长效化、科学化水平。 | 石宇峰 | 常态化开展 | 营商环境建设监督局 | 各乡镇政府 各街道办事处 区政府相关部门
|  |  | 27 | 完善社区服务设施，创新社区服务方式，满足人民群众对服务功能的需求，让城市更具有“人情味”。 | 任志超 | 常态化开展 | 各街道办事处 | 区政府相关部门
|  | （7）美化市容环境 | 28 | 巩固“十整治”“三创建”工作成果，确保违建存量负增长、新增零增长。实施“美丽示范街道创建工程”，以长安路、勤政路、万象街为重点，分步骤对17条主要街路沿街商铺牌匾进行整治，统一设计、统一规格、统一制式。积极打造垃圾分类“示范片区”，总结成功经验并全区推广。加强松桦市场等沿街露天市场管理力度，规范占道经营行为，打造更加舒适、宜居、靓丽的生活环境，把郊区建成城市“后花园”。 |  | 2021年12月底 | 住房和城乡建设局 | 各乡镇政府 各街道办事处
四、以城乡融合为引领，加快乡村建设行动 | 全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。 | （8）发展现代农业 | 29 | 重点打造以平安、望江、莲江口为主体的高质高效农业示范带，以江北综合种养示范园区建设为牵动，大力发展一批集5G农业、科普示范、休闲体验为一体的优质农产品直供基地。 | 王俊波 | 2021年12月底 | 农业农村局 | 平安乡 望江镇 莲江口镇 营商局 佳木斯市电子 商务产业园区 其他相关乡镇
|  |  | 30 | 推进水稻良种繁育示范带建设，发展稻米良种基地面积到4.5万亩，打造我省东部地区最大的水稻种子供应集散地。 |  | 2021年12月底 |  | 各乡镇政府
|  |  | 31 | 重点打造以四丰、长发、西格木为主体的生态观光休闲农业示范带，促进滨湖果蔬种植园、瀚驰花卉特色种植基地、诚志蔬菜园区等农业休闲游项目做大做强，打造一批年销售额100万元以上的农家乐、采摘园，形成集聚优势。 | 宋鹏程 王俊波 | 2021年12月底 | 文体广电和旅游局 农业农村局 | 四丰镇 长发镇 西格木镇 相关乡镇
|  |  | 32 | 重点打造以长青、沿江、敖其、大来为主体的民俗民宿乡村旅游示范带，立足卧佛山滑雪场、奥林射击场、达勒国家森林公园，促进冰雪旅游、乡村旅游与赫哲民俗旅游有机结合，真正把“冷资源”变成“热经济”。 |  | 2021年12月底 | 文体广电和旅游局 农业农村局 | 长青乡 沿江镇 敖其镇 大来镇 其他相关乡镇 区政府相关部门
|  |  | 33 | 持续推进一二三产业融合发展，加快雨润生猪繁育加工等项目建设，依托电商平台拓宽线上销售渠道，实现种得好向卖得好转变。 | 王俊波 | 2021年12月底 | 农业农村局 | 发展改革工信局 电商园区 相关乡镇
四、以城乡融合为引领，加快乡村建设行动 | 全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。 | （9）提升宜居程度 | 34 | 全面实施乡村建设行动，深入开展美丽宜居示范工程建设，打造郊区美丽乡村建设的“升级版”，通过典型引路、示范带动，实现农村生态环境、村庄环境双提升的目标。 | 王俊波 | 2021年12月底 | 农业农村局 | 各乡镇政府
|  |  | 35 | 加大涉农资金和项目的争取力度，改造升级乡村水、电、路等基础设施。 | 宋鹏程 | 全年按计划实施 | 发展改革工信局 | 农业农村局 各乡镇政府 区政府相关部门
|  |  | 36 | 持续改造农村危房，保障群众住房安全。 | 任志超 | 2021年10月底 | 住房和城乡建设局 | 各乡镇政府
|  |  | 37 | 深入推进“厕所革命”，因地制宜改造农村室内厕所1000户。 | 王俊波 | 2021年9月底 | 农业农村局 | 各乡镇政府 住房和城乡建设局
|  |  | 38 | 多途径开发利用秸秆，力保秸秆还田利用率达到60%以上，综合利用率达到90%以上。 |  | 2021年5月底 |  | 各乡镇政府
|  |  | 39 | 开展春秋两季村庄清洁行动，完善村庄卫生保洁员管理机制，实现农村人居环境整治制度化、常态化、长效化。 |  | 2021年12月底 |  | 住房和城乡建设局 各乡镇政府
四、以城乡融合为引领，加快乡村建设行动 | 全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。 | （10）优化乡村治理 | 40 | 引导新型农业经营主体开展规范化建设，打造省级示范家庭农场3家。深化农村集体产权制度改革，探索推行农业生产托管服务，提升农村经济集约化、规模化经营水平。 | 王俊波 | 2021年12月底 | 农业农村局 | 各乡镇政府 区政府相关部门
|  |  | 41 | 持续推进“清化收”工作，壮大村级集体经济实力。加强乡村两级干部队伍建设，加大农村合作经济组织成员和致富带头人的培养力度，建立一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。 | 王俊波 牛洪刚 | 常态化开展 | 区委组织部 农业农村局 | 各乡镇政府
|  |  | 42 | 开展“三江之声”“永远跟党走”等丰富多彩的系列文化活动，丰富农村群众文化生活。完善村规民约，持续治陋习、树新风，提升乡风文明程度。 | 宋鹏程 | 常态化开展 | 文体广电和旅游局 | 各乡镇政府
|  | （11）狠抓生态环境保护 | 43 | 配合市自然资源和规划局做好山水林田湖草重点工程治理 | 任志超 | 2021年12月底 | 市自然资源和 规划局一分局 | 相关乡镇政府 区直相关部门
|  |  | 44 | 深入落实河湖长制工作要求。 | 王俊波 | 2021年12月底 | 水务局 | 各乡镇政府
四、以城乡融合为引领，加快乡村建设行动 | 全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。 | （11）狠抓生态环境保护 | 45 | 持续做好湿地保护和修复工作。 | 王俊波 | 2021年4月底 | 黑龙江佳木斯沿江 湿地省级自然保护 区管理局 | 各相关乡镇政府
|  |  | 46 | 全面推行“村民分类投放、村屯收集分拣、乡镇监督管理、企业转运处理”治理模式。 | 任志超 | 2021年12月底 | 住房和城乡建设局 | 农业农村局 各乡镇政府
|  |  | 47 | 加大中央环保督察问题整改推进力度，巩固污染防治攻坚战工作成果。 |  | 2021年12月底 |  | 各乡镇政府 区政府相关部门
|  |  | 48 | 持续开展农业面源污染、饮用水污染等问题集中整治，让郊区的天更蓝、水更清、空气更洁净。 | 王俊波 | 常态化开展 | 农业农村局 水务局 | 各乡镇政府
|  |  | 49 | 开展环保宣传进机关、进学校、进企业、进街道、进村屯活动，增强全民环保意识，让绿色生活方式成为时尚。 | 宋鹏程 | 常态化开展 | 教育局 | 各乡镇政府 各街道办事处
五、以综合治理为突破，加快推进环境优化 | 从严从实从细抓好护生态、优服务、保稳定工作，持续创造良好发展环境。 | （12）强化营商环境建设 | 50 | 继续深化“放管服”改革工作，加快“数字政府”建设，推进政务服务事项线上“一网通办”。 | 石宇峰 | 常态化开展 | 营商环境建设监督局 | 区政府相关部门 各乡镇政府
|  |  | 51 | 深化“一件事”改革，成熟一批、公示一批、实施一批。优化政务服务大厅“一站式”功能，打造“最简、最优”的政务服务环境。力争服务事项办理时长减少80%。 |  | 2021年11月底 |  | 区政府相关部门
|  |  | 52 | 深入开展“走千企访万户”活动，推动联系服务企业常态化，及时了解企业诉求，协调解决企业发展中的痛点、堵点、难点。 |  | 常态化开展 |  | 区政府相关部门 各乡镇政府
|  |  | 53 | 以打造“诚信政府”为牵动，扎实推进社会信用体系建设，加快完善重点领域信用评价机制，营造全社会重诺、信诺、守诺、践诺的诚信氛围。 |  | 常态化开展 |  | 区政府相关部门
|  |  | 54 | 严厉查处各种影响、破坏营商环境建设的违法违纪违规行为，塑造“亲”“清”的良好营商环境，让企业进得来、留得住、发展得好. |  | 常态化开展 |  | 区政府相关部门 各乡镇政府
五、以综合治理为突破，加快推进环境优化 | 从严从实从细抓好护生态、优服务、保稳定工作，持续创造良好发展环境。 | （13）维护社会和谐稳定 | 55 | 深入推进安全生产专项整治“三年行动”，进一步压实各领域安全生产责任。 | 宋鹏程 | 常态化开展 | 应急管理局 | 区政府相关部门 各乡镇政府
|  |  | 56 | 继续做好防汛抗旱、森林防火、秸秆禁烧工作，不断提高应急处突能力。 |  | 常态化开展 |  | 区政府相关部门 各乡镇政府
|  |  | 57 | 一体推进区乡综治中心和网格管理服务标准化建设，加快实现网格化+网络化的“双网融合”，完善网格员考核机制，提升全区社会治理能力和水平。 | 王俊波 任志超 石宇峰 夏月华 | 政法委：2021年10月底 营商局：常态化开展 | 区委政法委 营商环境建设监督局 | 各乡镇政府 各街道办事处
|  |  | 58 | 开展“信访积案化解攻坚年”活动，积极推进矛盾纠纷大排查大化解，全力维护社会公平正义。 | 宋鹏程 | 2021年12月底 | 信访局 | 各乡镇政府 各街道办事处 区政府相关部门
|  |  | 59 | 全面启动“八五”普法工作，提高人民群众法律意识。 |  | 2021年8月底 | 司法局 | 各乡镇政府 各街道办事处
|  |  | 60 | 持续加强国防动员和后备力量建设，全面提升应急应战能力。 | 宋鹏程 | 常态化开展 | 人民武装部 | 各乡镇政府 各街道办事处
五、以综合治理为突破，加快推进环境优化 | 从严从实从细抓好护生态、优服务、保稳定工作，持续创造良好发展环境。 | （13）维护社会和谐稳定 | 61 | 有效打击各类违法犯罪行为，全力以赴打好“全域禁毒战”，确保社会治安总体稳定。 | 李德才 | 2021年12月底 | 公安分局 | 区政府各部门 各乡镇政府 各街道办事处
六、以群众所需为根本，加快民生实事办理 | 注重民生事业普惠性、基础性、兜底性，做到保障水平只增不减，扎实办好民生实事，持续推动民生优先向民生优质转变。 | （14）优先发展教育事业 | 62 | 把办好人民满意的教育摆在更加重要位置，全面落实立德树人根本任务。突出抓好学前教育，进一步加强普惠性幼儿园建设。新建4个资源教室，推动义务教育发展基本均衡向优质均衡迈进。抓好新课程标准改革和新高考改革，提升普通高中教育教学质量。规范民办教育发展，开展校外培训机构集中治理。深入推进教师管理制度改革，优化教师年龄结构，加大名师培养力度，确保有人教、能教好。 | 宋鹏程 | 2021年6月底完成新建4个资源教室建设任务 | 教育局
|  | （15）切实做好社会保障工作 | 63 | 加强生活困难群体动态管理，及时将符合条件的贫困对象纳入低保和特困救助范畴，做到应保尽保。 |  | 2021年12月底 | 民政局 | 各乡镇政府 各街道办事处
|  | （16）做好困难群体援助工作 | 64 | 重点做好困难群众和困难家庭高校毕业生的就业及援助工作。 |  | 2021年9月底 | 人力资源和社会保障局 民政局 | 各乡镇政府 各街道办事处
|  | （17）有序启动职业年金征缴工作 | 65 | 有序启动职业年金征缴工作。 |  | 已于2021年1月1日启动 | 人力资源和社会保障局 | 各乡镇政府 各街道办事处 区政府各部门
|  | （18）加大劳动监察力度 | 66 | 加大劳动监察力度，严肃惩治违反劳动保障法律法规的行为。将企业是否足额及时发放职工工资列为企业信用评价重点内容。 |  | 常态化开展 | 人力资源和社会保障局 | 各乡镇政府 各街道办事处 区政府相关部门
六、以群众所需为根本，加快民生实事办理 | 注重民生事业普惠性、基础性、兜底性，做到保障水平只增不减，扎实办好民生实事，持续推动民生优先向民生优质转变。 | （19）持续抓好疫情防控 | 67 | 落实“四早”要求，用好防疫“三宝”，织密联防联控、群防群控防线。坚持人、物、环境同防，把外防输入作为重中之重，压紧压实“四方责任”，从严从细落实防控要求。对境外和中高风险地区来返人员严格各项管控措施，加强进口冷链食品的溯源管理、环境监测、风险排查和预防性全面消毒。加强社区和农村返乡人员网格化管理，做实社会面管控工作。紧盯重点场所、重点人群、重点环节，强化“哨点”“哨兵”作用。进一步强化农贸市场、学校、养老院、商超等重点场所防控工作，坚持重点人群“应检尽检”。保证全员核酸检测能力和应急物资储备，提升突发情况处置能力。有序推进重点人群疫苗接种，实现符合条件的群众“应接尽接”。引导群众保持安全社交距离，提升全民自我防护意识。在坚决防止疫情反弹基础上，加快“健康郊区”建设，改造升级医疗卫生基础设施，加快核酸检测实验室建设，完善公共卫生应急管理体系，提升医疗卫生服务水平。 | 宋鹏程 | 常态化开展 | 区疫情工作领导小组指挥部 | 各乡镇政府 各街道办事处 区政府相关部门
六、以群众所需为根本，加快民生实事办理 | 注重民生事业普惠性、基础性、兜底性，做到保障水平只增不减，扎实办好民生实事，持续推动民生优先向民生优质转变。 | （20）巩固拓展脱贫攻坚成果 | 68 | 在2020年实现全面脱贫基础上，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 王俊波 | 2021年底前完成阶段性任务，“十四五”期间持续巩固脱贫攻坚成果 | 扶贫办 | 农业农村局 各乡镇政府 区政府相关部门
|  |  | 69 | 坚持产业扶贫、就业扶贫、金融扶贫、电商扶贫和消费扶贫相结合，确保贫困群众长效稳定增收。 |  |  |  | 佳木斯市电子商务产业园区 各乡镇政府 区政府相关部门
|  |  | 70 | 保持扶贫政策和扶贫队伍的相对稳定，严格落实“四个不摘”要求，确保贫困群众得到持续帮扶。 |  |  |  | 各乡镇政府 各街道办事处 区直各部门
|  |  | 71 | 积极推动达勒花海、中草药种植等特色扶贫产业发展壮大，建设更高规格、更有发展前景的产业扶贫项目。 |  | 2021年12月底 |  | 农业农村局 文体广电和旅游局 大来镇
|  |  | 72 | 健全防止返贫监测和帮扶机制，做好脱贫人口稳岗就业，确保脱贫群众不返贫、边缘群众不致贫，推动实现乡村全面振兴，人民共同富裕。 |  | 2021年底前完成阶段性任务 “十四五”期间持续巩固脱贫攻坚成果 |  | 民政局 人力资源和社会保障局 各乡镇政府
六、以群众所需为根本，加快民生实事办理 | （21）办好十件民生实事 | 加快实施棚户区改造项目 | 73 | 投入资金20.58亿元，改造欧亚小镇东侧、黑锻社区、四丰水库家属区、军干所北、五一村七队组团等5个棚户区。 | 任志超 | 四丰水库家属区和出城口改造项目2021年3月20日完成，D级危楼在6月底全部完成解危，其它棚改项目市政府未正式下达征收任务，待市政府确定征收时间后，再确定我区的完成时限 | 住房和城乡建设局 | 红旗街道 友谊街道 英俊街道 四丰镇 长青乡
|  | 持续推进城市老旧小区改造 | 74 | 投入资金1.9亿元，统筹推进长安小区、四合小区等13个老旧小区96栋居民楼的改造工作。 |  | 2021年9月底 |  | 各街道 莲江口镇 长青乡
|  | 抓好背街巷道改造 | 75 | 投入资金1700万元，重点维修改造织锦巷、龙实路、永西巷、糖厂路等8条巷道。 |  | 2021年6月底 |  | 各街道办事处
|  | 推进美丽宜居示范工程建设 | 76 | 全力打造市级美丽宜居示范乡（镇）4个，乡村振兴精品示范村3个，重点示范村6个，美丽宜居示范村32个，最美示范庭院350个。 | 王俊波 | 2021年12月底 | 农业农村局 | 各乡镇政府
|  | 持续推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 77 | 投入资金5200万元，建设畜禽粪污区域处理中心和54个公益处理站。 |  | 2021年6月底 |  | 各乡镇政府
六、以群众所需为根本，加快民生实事办理 | （21）办好十件民生实事 | 推进农村饮水安全巩固提升工程建设 | 78 | 投入资金303万元，解决大来镇卧龙村等5个村饮用水水质不佳问题。 | 王俊波 | 2021年9月底 | 水务局 | 大来镇 长发镇 农场发展中心
|  | 实施农村危桥改造工程 | 79 | 投入资金719万元，重点抓好长发桥、万胜桥等5座危桥的改造建设。 | 任志超 | 2021年12月底 | 交通运输局 | 平安乡 长发镇 大来镇
|  | 加快通乡通村公路建设 | 80 | 积极对上争取项目资金，改造升级46公里农村公路。 |  | 2021年12月底 |  | 各乡镇政府
|  | 实施中医院新建项目 | 81 | 投入资金2.16亿元，建设中医院及康养中心、药剂中心等设施。 | 宋鹏程 | 2021年12月底 | 卫生健康局 | 区政府相关部门
|  | 积极争创国家级食品安全城区 | 82 | 全面加强食品安全工作，打造2条食品安全示范街、15家食品安全示范店，推动外卖平台实行后厨操作全程监控。 | 任志超 | 2021年12月底 | 市场监督管理局 | 各乡镇政府 各街道办事处
七、以提升治理能力为导向，加强政府自身建设 | 坚决落实区委决策，不断健全政府治理体系，切实提升治理能力，为实现发展目标提供坚强保障。 | （22）坚决把政治建设放在首位 | 83 | 始终牢记党是领导一切的，坚持党对政府工作的领导。区政府党组率先垂范，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严守政治纪律和政治规矩，全面贯彻中央、省、市决策部署，坚决落实区委工作部署，及时向区委请示报告工作。加强政府系统党的建设和党员领导干部政治能力建设，健全政府党组议事规则，严格执行“三会一课”等制度，抓好意识形态工作，把政府系统党组织打造成推动现代化强区建设的坚强战斗堡垒。 | 徐永刚 | 常态化开展 | 区政府各部门 各乡镇政府 各街道办事处
|  | （23）坚决把为民服务当做中心 | 84 | 继续压减非生产性支出，多做人民群众关心的事情、让人民群众满意的事情，把有限资金用在民生事业上。 |  | 常态化开展 | 财政局 | 区政府各部门 各乡镇政府
|  |  | 85 | 创新群众工作体制机制，畅通区长留言信箱、带案下访接访等通道，认真对待群众反映强烈的问题，坚决纠正漠视、侵害群众利益的行为。 |  | 常态化开展 | 信访局 | 区政府办公室 区政府有关部门 各乡镇政府 各街道办事处
|  |  | 86 | 加强服务意识，优化服务职能，提升服务水平，让民生幸福成为郊区最厚重的底色，让发展共享成为郊区最温暖的主题。 |  | 常态化开展 | 区政府各部门 各乡镇政府 各街道办事处
七、以提升治理能力为导向，加强政府自身建设 | 坚决落实区委决策，不断健全政府治理体系，切实提升治理能力，为实现发展目标提供坚强保障。 | （24）坚决把依法行政贯穿始终 | 87 | 开展“法治政府建设年”活动，坚持政府法律顾问制度，严格执行依法决策、依法行政、依法办事程序，做到法无授权决不为、法定职责必须为。制定出台《郊区法治政府建设实施方案（2021—2025年）》，依据《区政府工作规则》完善相关工作制度和工作流程，确保重大事项决策、重大项目安排、大额资金使用等一切重要事项程序合法合规。加强政府规范性文件管理，推进合法性审查全覆盖。严格规范行政执法，突出制度执行刚性。 | 宋鹏程 | 2021年12月底 | 司法局 | 区政府各部门 各乡镇政府 各街道办事处
|  |  | 88 | 主动接受区人大法律监督、区政协民主监督、区监委专责监督和社会各界监督，扎实办理好议案、建议和提案。真正把以法律规章制度为准绳贯彻到政府工作的各个方面、各个领域、各个环节。 | 徐永刚 | 常态化开展 | 区政府各部门 各乡镇政府 各街道办事处
|  | （25）坚决把实干效能立为标准 | 89 | 树立标准意识，倡导“工匠精神”，认真研析政策，提升业务水平，以精益求精、臻于至善体现治理能力。强化担当意识，健全责任体系，把工作任务细化到部门、实化到项目、量化到指标。完善督办制度，改进考核方式，强化结果运用，向庸懒散慢行为坚决说“不”，推动政府工作提速提质提效。健全容错纠错机制，打造一支敢担当、善作为、作风优，想干事、能干事、干成事的政府干部队伍，激励广大干部集中精力抓产业、抓项目、抓发展，解决实际问题，比拼业绩贡献。 |  | 常态化开展 | 区政府各部门 各乡镇政府 各街道办事处
|  | （26）坚决把清正廉洁视为底线 | 90 | 认真履行党风廉政建设“一岗双责”，做到以制度管权、管钱、管人、管事。 | 各党组成员 | 常态化开展 | 区政府各部门 各乡镇政府 各街道办事处
|  |  | 91 | 加强对权力集中、资金密集、资源富集等关键部门和岗位的监督管理，对重点工程、重点项目、重点领域的公共资金、国有资产、国有资源等实行审计全覆盖。 | 徐永刚 | 2021年12月底 | 审计局 | 区政府各部门 各乡镇政府 各街道办事处
|  |  | 92 | 广泛开展法纪教育和警示教育，引导政府工作人员增强廉洁自律意识，始终以“忠诚干净担当”为政治本色、工作准则和职业信条。 |  | 常态化开展 | 区政府各部门 各乡镇政府 各街道办事处