## Sheet3
附件2：
2024年民生实事月度量化分解表
序号 | 民生 实事 | 具体内容 | 月份 | 阶段任务 | 进展情况 | 进度 | 牵头区级领导 | 主办 单位 | 协办单位 | 完成 时限 | 备注
1 | 提升城乡教育供给质量 | 不断提升公办幼儿园师资力量，面向社会招聘20名专业教师，推动学前教育高质量发展。推进教育信息化设备更新换代，购置智慧黑板35套、计算机100台，装备录播教室2间。以第十五小学校为试点，创新采用互联网“家校社协同心理关爱平台”，以数字技术应用强化学生心理健康教育。 | 1月 | 1.区教育局制定人才引进资格条件，上报区人社局，纳入全区事业单位招聘计划。 2.根据各学校实际需求，制定信息化设备采购计划。 3.完善家校社协同心理关爱平台信息录入工作。 | 1.招聘工作已列入全区招聘计划，按计划推进中。 2.信息化设备采购已纳入中央对地方教育转移支付平台计划。 3.完成学籍信息的录入工作。 | 10% | 高凯歌 | 教育局 |  | 2024年底
|  |  | 2月 | 1.上报招聘岗位计划表，申请锁定用人单位编制,区人社局将招聘岗位纳入年度招聘计划。 2.进行市场调查，确定信息化设备采购清单。 3.计划采购学生心理健康教育软件。 |  | 20%
|  |  | 3月 | 1.区人社局制定招聘方案,上报市人社局审核； 2.上报财政局，开展招标采购；完成学生心理健康教育软件采买。 |  | 30%
|  |  | 4月 | 1.发布招聘公告,开展报名阶段资格审查工作。 2.教育信息化设备更新进行招标公示。 3.心理关爱平台初步创建。 |  | 50%
|  |  | 5月 | 1.根据招聘工作流程开展笔试、现场资格审查、面试等工作。 2.设备到货验收、安装，工程验收。 3.心理关爱平台初期投入使用。 |  | 60%
|  |  | 6月 | 对拟录用人员开展考察和体检相关工作流程，公示结束后办理落编手续，进行岗前培训。 |  | 70%
|  |  | 7月 | 组织新入职教师正式上岗工作。 |  | 80%
|  |  | 8月 | 各项民生实事工作进入收尾阶段。 |  | 90%
|  |  | 9月 | 完成年度任务。 |  | 100%
2 | 护航校园食堂食品安全 | 维修改造长青中学和第十五小学食堂，实现全区公办中小学校食堂供餐全覆盖。选优配强校园食品安全管理人员，实现全区中小学食品安全管理人员配备率、培训覆盖率、考核合格率100%，不断提升学校食堂管理的精细化、规范化水平，利用互联网等手段实现“明厨亮灶”100%。 | 1月 | 1.制定完成长青中学食堂升级改造方案，对新增设备履行采购手续。 2.制定完成第十五小完成食堂改造方案，对新增设备履行采购手续。对需要改造电源线路进行规划设计。 | 1.长青中学学生堂食用房进行改造完成。 2.第十五小学食堂按照学校食堂建设标准改造完成。正在开展高压电引入工程施工。 | 30% | 高凯歌 | 教育局 |  | 2024年底
|  |  | 2月 | 1.对学校食堂工作人员进行岗前培训。 2.月底前教育局联合各部门进行检查，在各部门的监管下全部实现“明厨亮灶”工作。 3.十五小学对食堂电路进行改造，购买食堂设施设备。长青中学对原食堂和餐厅进行改造，并购买设施设备。 |  | 50%
|  |  | 3月 | 长青中学和第十五小学食堂投入使用 |  | 60%
4月
5月
6月
7月
|  |  | 8月 | 完成校园食品安全管理人员培训 |  | 80%
|  |  | 9月 | 年度任务完成，食品安全管理人员上岗 |  | 100%
3 | 强化“一老一小”健康服务保障 | 以四丰镇和友谊街道为试点，建设2个助老餐厅，发展养老新模式。推动“专业社工+志愿者”服务模式，乡镇（街道）社会工作站实现全覆盖。建立健全覆盖城乡的儿童和老年人健康服务体系，组建14个家庭医生服务团队对“一老一小”进行逐人包保。举办健康教育宣讲等活动12期，多渠道加强儿童和老年人健康教育。继续推进儿童预防接种工作。针对老年人常见的高血压、糖尿病等慢性疾病，加强管理和干预，慢性病管理率达到100%。 | 1月 | 1.面向社会组织发布招募公告，号召有资质的社会组织积极报名助老餐厅建设工作。 2.乡镇（街道）社会工作站实现全覆盖。 3.开展麻风病和世界被忽视热带病日宣传日活动以及公共场所开展健康素养教育宣传活动。持续推进常规疫苗接种。抽查各乡镇卫生院、社区卫生服务中心慢病在管人群管理真实性。家庭医生服务团队“一老一小”签约完成9%；0-6岁儿童疫苗筛查接种完成9%；65岁以上老年人免费体检完成9%；高血压、糖尿病面对面随访完成9%。 | 1.目前已有20余家有意向的社会组织询问相关政策要求，有12家组织已提交材料，经初步审核有8家社会组织符合助老餐厅相关要求，正在进行下一步审核。 2.郊区11个乡镇和4个街道皆已完成社工站建立。 3.开展麻风病和世界被忽视热带病日以及公共场所开展健康素养教育宣传活动。对全区接种率进行分析，并进行培训，提升接种率。持续开展慢性病随访工作，关注随访率。 | 9% | 刘 洋 高凯歌 | 民政局 卫健局 |  | 2024年底
|  |  | 2月 | 1.组成评审小组，对初步审核后的社会组织进行评审，选择符合要求的社会组织后签订合同。 2.开展第1期健康教育宣讲。 3.针对居民健康生活方式66条，提升居民健康素养，开展健康教育宣讲活动。持续推进常规疫苗接种。抽查各乡镇卫生院、社区卫生服务中心慢病在管人群管理真实性。家庭医生服务团队“一老一小”签约完成18%；0-6岁儿童疫苗筛查接种完成18%；65岁以上老年人免费体检完成18%；高血压、糖尿病面对面随访完成18%。 |  | 18%
|  |  | 3月 | 1.督导第三方社会组织设计建设助老餐厅，并验收。 2.开展第2-3期健康教育宣讲。 3.开展世界防治结核病日主题健康教育宣讲活动。配合教育系统入托入学接种证查验，给未种儿童补种疫苗。查看各单位第一季度随访情况，抽查各乡镇卫生院、社区卫生服务中心慢病在管人群管理真实性。家庭医生服务团队“一老一小”签约完成27%；0-6岁儿童疫苗筛查接种完成27%；65岁以上老年人免费体检完成27%；高血压、糖尿病面对面随访完成27%。 |  | 27%
|  |  | 4月 | 1.督导第三方社会组织平稳运营助老餐厅。监督消防、食品等方面安全生产工作。 2.开展第4-5期健康教育宣讲。 3.开展全国肿瘤防治宣传周和预防接种日健康教育宣传活动。以4.25预防接种宣传日为契机，提升儿童家长知晓率。抽查各乡镇卫生院、社区卫生服务中心慢病在管人群管理真实性。家庭医生服务团队“一老一小”签约完成36%；0-6岁儿童疫苗筛查接种完成36%；65岁以上老年人免费体检完成36%；高血压、糖尿病面对面随访完成36%。 |  | 36%
3 | 强化“一老一小”健康服务保障 | 以四丰镇和友谊街道为试点，建设2个助老餐厅，发展养老新模式。推动“专业社工+志愿者”服务模式，乡镇（街道）社会工作站实现全覆盖。建立健全覆盖城乡的儿童和老年人健康服务体系，组建14个家庭医生服务团队对“一老一小”进行逐人包保。举办健康教育宣讲等活动12期，多渠道加强儿童和老年人健康教育。继续推进儿童预防接种工作。针对老年人常见的高血压、糖尿病等慢性疾病，加强管理和干预，慢性病管理率达到100%。 | 5月 | 1.督导第三方社会组织平稳运营助老餐厅。监督消防、食品等方面安全生产工作。 2.开展第6期健康教育宣讲。 3.开展以世界无烟日为主题的健康教育宣传活动。开展查漏补种、ipv补种专项工作提升疫苗接种率。抽查各乡镇卫生院、社区卫生服务中心慢病在管人群管理真实性。家庭医生服务团队“一老一小”签约完成45%；0-6岁儿童疫苗筛查接种完成45%；65岁以上老年人免费体检完成45%；高血压、糖尿病面对面随访完成45%。 |  | 45% | 刘 洋 高凯歌 | 民政局 卫健局 |  | 2024年底
|  |  | 6月 | 1.督导第三方社会组织平稳运营助老餐厅。监督消防、食品等方面安全生产工作。 2.开展爱眼日主题健康教育宣传活动。持续推进常规疫苗接种。查看各单位第二季度随访情况，抽查各乡镇卫生院、社区卫生服务中心慢病在管人群管理真实性。家庭医生服务团队“一老一小”签约完成54%；0-6岁儿童疫苗筛查接种完成54%；65岁以上老年人免费体检完成54%；高血压、糖尿病面对面随访完成54%。 |  | 54%
|  |  | 7月 | 1.督导第三方社会组织平稳运营助老餐厅。监督消防、食品等方面安全生产工作。 2.以7.28世界肝炎日宣传为契机开展宣传教育。抽查各单位慢病在管人群随访情况。家庭医生服务团队“一老一小”签约完成63%；0-6岁儿童疫苗筛查接种完成63%；65岁以上老年人免费体检完成63%；高血压、糖尿病面对面随访完成63%。 |  | 63%
|  |  | 8月 | 1.督导第三方社会组织平稳运营助老餐厅。监督消防、食品等方面安全生产工作。 2.开展第7期健康教育宣讲。 3.针对居民健康饮食、合理运动，提升居民健康素养和意识，开展健康教育宣讲活动。持续推进常规疫苗接种；抽查各乡镇卫生院、社区卫生服务中心慢病在管人群管理真实性。家庭医生服务团队“一老一小”签约完成72%；0-6岁儿童疫苗筛查接种完成72%；65岁以上老年人免费体检完成72%；高血压、糖尿病面对面随访完成72%。 |  | 72%
3 | 强化“一老一小”健康服务保障 | 以四丰镇和友谊街道为试点，建设2个助老餐厅，发展养老新模式。推动“专业社工+志愿者”服务模式，乡镇（街道）社会工作站实现全覆盖。建立健全覆盖城乡的儿童和老年人健康服务体系，组建14个家庭医生服务团队对“一老一小”进行逐人包保。举办健康教育宣讲等活动12期，多渠道加强儿童和老年人健康教育。继续推进儿童预防接种工作。针对老年人常见的高血压、糖尿病等慢性疾病，加强管理和干预，慢性病管理率达到100%。 | 9月 | 1.督导第三方社会组织平稳运营助老餐厅。监督消防、食品等方面安全生产工作。 2.开展第8-9期健康教育宣讲。 3.开展以全国爱牙日为主题的健康教育宣传活动。配合教育系统入托入学接种证查验，给未种儿童补种疫苗。查看各单位第三季度随访情况，抽查各乡镇卫生院、社区卫生服务中心慢病在管人群管理真实性。家庭医生服务团队“一老一小”签约完成81%；0-6岁儿童疫苗筛查接种完成81%；65岁以上老年人免费体检完成81%；高血压、糖尿病面对面随访完成81%。 |  | 81% | 刘 洋 高凯歌 | 民政局 卫健局 |  | 2024年底
|  |  | 10月 | 1.按照省、市文件要求，第三方社会组织运营助老餐厅六个月后，进行补贴资金申请。 2.开展第10-11期健康教育宣讲。 3.针对居民健康生活方式与行为开展健康教育宣讲活动。持续推进常规疫苗接种。抽查各单位慢病在管人群随访情况，查看随访记录填写是否完整，内容真实性及患者对随访是否满意。家庭医生服务团队“一老一小”签约完成90%；0-6岁儿童疫苗筛查接种完成90%；65岁以上老年人免费体检完成90%；高血压、糖尿病面对面随访完成90%。 |  | 90%
|  |  | 11月 | 1.开展第12期健康教育宣讲。 2.针对居民预防疾病提高健康生活意识开展健康教育宣讲活动。 持续推进常规疫苗接种。抽查各单位慢病在管人群随访情况，查看随访记录填写是否完整，内容真实性及患者对随访是否满意。家庭医生服务团队“一老一小”签约完成97%；0-6岁儿童疫苗筛查接种完成97%；65岁以上老年人免费体检完成97%；高血压、糖尿病面对面随访完成97%。 |  | 97%
|  |  | 12月 | 1.开展教育宣讲第12期。 2.开展世界艾滋病日主题健康教育宣讲活动。持续推进常规疫苗接种。抽查各乡镇卫生院、社区卫生服务中心慢病在管人群管理真实性。家庭医生服务团队“一老一小”签约完成100%；0-6岁儿童疫苗筛查接种完成100%；65岁以上老年人免费体检完成100%；高血压、糖尿病面对面随访完成100%。 |  | 100%
4 | 促进更充分更高质量就业 | 通过举行“春风行动”等专题线上线下招聘会，多渠道、多形式为高校毕业生、退役军人、失业人员等重点群体提供就业岗位，全年计划新增城镇就业2700人以上。落实职业技能提升行动，优质高效开展技能培训、企业培训，全年计划累计开展各类培训1000人次以上，实现更高质量更充分就业。 | 1月 | 每周至少开展一次线上或线下招聘会。开展技能培训。 | 1.举办线上招聘会8期，提供用工企业256家，用工岗位764个，用工需求2536人。2.开展线下招聘活动1期，现场提供用工企业32家，用工岗位161，用工需求889人。 | 10% | 刘 洋 | 人社局 |  | 2024年底
|  |  | 2月 |  |  | 20%
|  |  | 3月 |  |  | 30%
|  |  | 4月 | 每周至少开展一次线上或线下招聘会。开展技能培训。 |  | 40%
|  |  | 5月 |  |  | 50%
|  |  | 6月 |  |  | 60%
|  |  | 7月 | 每周至少开展一次线上或线下招聘会。开展技能培训。 |  | 70%
|  |  | 8月 |  |  | 80%
|  |  | 9月 |  |  | 90%
|  |  | 10月 | 每周至少开展一次线上或线下招聘会。开展技能培训。 |  | 100%
|  |  | 11月 |  |  | 100%
|  |  | 12月 |  |  | 100%
5 | 强化基层法律服务保障 | 持续开展“解民忧 纾企困 法律服务进基层”专项活动，围绕“法律七进”深入基层提供法律服务100次，组织法律服务团队全年走访企业不少于80户，为企业“把脉问诊”、答疑解惑。通过开展“讲法律、排风险、化矛盾、护稳定”活动，提升群众满意度。 | 1月 | 拟定《关于开展“解民忧 纾企困法律服务进基层”专项活动方案》，组织司法所开展矛盾纠纷排查工作，结合新颁布的《黑龙江省调解条例》开展送法进社区活动。 | 已拟定《关于开展“解民忧 纾企困法律服务进基层”专项活动》文件；组织司法所开展送法进企业宣传活动3次，宣传”12348“线上法律服务热线，热线由省司法厅免费提供专业律师线上解答群众、企业遇到的法律疑难问题；年前走访重点人群，入户提供法律咨询解答3次。 | 10% | 姜 程 | 司法局 |  | 2024年底
|  |  | 2月 | 由司法所工作人员、法律援助人员、法律工作者组成的法律服务团，深入企业开展法律宣传。重点排查走访辖区内特殊人群。 |  | 20%
|  |  | 3月 | 普法办、司法所、法律服务团队成员利用“3.8”“3.15”重要时间节点，围绕“妇女维权”“消费安全”知识，开展“送法进社区”和“送法进乡村”活动。 |  | 30%
|  |  | 4月 | 聚焦“三农”，组织司法所工作人员、法律援助中心人员深入农村开展法律大集活动，为基层农民提供法律服务、禁烧秸秆保护环境知识宣传。结合4.15国家安全日，开展送法进机关、送法进社区活动。 |  | 35%
|  |  | 5月 | 结合“民法典宣传月”开展法治宣传活动，组织司法所工作人员、法律援助人员、行政复议人员深入社区，围绕新修订的《行政复议法》开展宣传活动，组织法律服务工作者参与活动，现场为群众解答法律疑问。 |  | 40%
|  |  | 6月 | 由司法所工作人员、法律援助人员、法律工作者组成的法律服务团，深入企业开展法治大体检活动，对企业 “把脉问诊”、答疑解惑，提供“法治体检”服务。 |  | 45%
|  |  | 7月 | 由司法所工作人员组织调解员开展矛盾纠纷大排查、大化解活动，对辖区内企业进行走访排查，梳理企业管理中存在的各类法律风险。 |  | 50%
|  |  | 8月 | 依托“送法进乡村、送法进社区”活动，组织法律援助中心和法律援助工作人员深入基层开展“法律惠民生”系列活动，为困难群体免费提供法律援助。 |  | 60%
|  |  | 9月 | 司法所工作人员、法律援助人员、法律服务工作者深入社区、学校举办法治讲座，开展法律大集，深入宣传民法典、黑龙江省调解条例等与群众息息相关的法律法规。 |  | 70%
|  |  | 10月 | 组织司法所人员，聚焦重大节日重点时期、敏感时段等关系时间节点，开展全方位矛盾纠纷排查。法律服务团成员对辖区内的企业进行法治宣传。 |  | 80%
|  |  | 11月 | 开展“走千企、访万户”活动，深入企业，帮助企业查找、梳理经营中管理中存在的各类法律风检，宣传消防安全知识。 |  | 90%
|  |  | 12月 | 依托“宪法宣传周”，联合市司法局开展“法治三江行”暨“宪法宣传进基层 法治精神入人心”普法宣传活动。 |  | 100%
6 | 创新政务服务惠企利民 | 瞄准基层群众办事痛点、难点、堵点问题，广泛推广“屏对屏”远程虚拟窗口服务模式，针对36项高频政务服务事项，采用对话引导式服务，以“询问+确认+提交”三段式问答、远程音视频交互等方式，实现群众与工作人员“面对面”交流，进一步提升群众办事新体验。 | 1月 | 制定《佳木斯郊区政务服务“屏对屏”远程虚拟化窗口实施方案》 | 研究制定佳木斯郊区政务服务“屏对屏”远程虚拟化窗口实施方案，明确流程及时间节点。 | 10% | 高凯歌 | 营商局 |  | 2024年底
|  |  | 2月 |  |  | 15%
|  |  | 3月 |  |  | 25%
|  |  | 4月 |  |  | 40%
|  |  | 5月 | 以一个街道或乡镇为试点开展政务服务“屏对屏”远程虚拟化窗口测试工作。 |  | 50%
|  |  | 6月 | 总结试点经验，对四个街道开展政务服务“屏对屏”远程虚拟化窗口工作人员培训。 |  | 60%
|  |  | 7月 | 推广四个街道开展政务服务“屏对屏”远程虚拟化窗口工作并总结整改出现问题。 |  | 70%
|  |  | 8月 | 总结街道经验，推广15个乡镇街道开展政务服务“屏对屏”远程虚拟化窗口工作。 |  | 80%
|  |  | 9月 | 推广15个乡镇街道开展政务服务“屏对屏”远程虚拟化窗口工作。 |  | 90%
|  |  | 10月 |  |  | 95%
|  |  | 11月 |  |  | 98%
|  |  | 12月 | 总结经验问题，形成《佳木斯市郊区政务服务“屏对屏”远程虚拟窗口服务模式工作汇编材料》。 |  | 100%
7 | 实施农村人居环境整治提升 | 持续开展农村人居环境整治工作，完善边沟、人行道板砖、砂石路等基础设施配套建设。强化农村生活垃圾治理成效，大力开展宣传教育，建管并重，提高村民自治水平。 | 1月 | 推进乡村振兴补助资金投入到民生实事人居环境整治项目。 | 已通过区政府审批，安排资金到项目上 | 10% | 姜 强 | 农业局 乡村振兴局 | 住建局 各乡镇 | 2024年底
|  |  | 2月 | 编制人居环境整治项目可行性研究报告。 | 正在与可研单位对接，编制人居环境整治项目可行性研究报告. | 20%
|  |  | 3月 | 通过黑龙江省政府采购网站工程服务超市选择人居环境整治项目的设计预算单位，绘制施工图纸，出具招标控制价。 |  | 30%
|  |  | 4月 | 由财政局评审中心出具评审结论，选择招标代理公司，开展招投标工作。 |  | 35%
|  |  | 5月 | 利用黑龙江省公共资源交易网，开展招标，选定施工单位。 |  | 40%
|  |  | 6月 | 签订施工合同，开始施工建设。 |  | 45%
|  |  | 7月 | 加快推进项目建设。 |  | 50%
|  |  | 8月 |  |  | 60%
|  |  | 9月 |  |  | 70%
|  |  | 10月 |  |  | 80%
|  |  | 11月 | 开展竣工验收和竣工结算审核。 |  | 90%
|  |  | 12月 | 将基础设施移交至各村集体，交付各村使用。 |  | 100%
8 | 提升城市管理服务效能 | 清理整治辖区九横九纵严管街，针对商家私自设立挡车桩（链、杆）、石墩（球）等各类占道设施违规占用公共道路进行清理；针对马路市场、门前摆放、占道经营、大排档等落实长效管理机制，采取全员定位定岗，确保监管到位。 | 1月 | 引导临街商家自觉遵守法律法规，强化占道乱堆乱放治理，督促商家业户主动改正违法违规行为。 | 出动执法人员300人次，执法车辆150余台次，清理挡车桩及阻挡物30余次、门前堆放50余次、违规和破损条幅11个、乱堆装修建筑垃圾8家、违规安装楼顶牌匾广告1家。 | 8% | 任志超 | 城管大队 | 各街道 四丰镇 长青乡 沿江镇 | 2024年底
|  |  | 2月 |  |  | 16%
|  |  | 3月 |  |  | 24%
|  |  | 4月 | 巡查全区主要街路，集中清理违规挡车桩。 |  | 32%
|  |  | 5月 |  |  | 40%
|  |  | 6月 |  |  | 48%
|  |  | 7月 | 重点巡查室外大排档、占道经营、马路工厂、露天市场、临时摊点。 |  | 56%
|  |  | 8月 |  |  | 64%
|  |  | 9月 | 重点对主要街路、商业繁华区，开展整治违规设置户外广告的行为，对存在安全隐患的强制进行拆除。 |  | 72%
|  |  | 10月 |  |  | 80%
|  |  | 11月 | 督促商家做好门前三包清雪工作，市容市貌提档升级。 |  | 90%
|  |  | 12月 |  |  | 100%
9 | 完善提升农村交通基础设施建设 | 加快推进农村公路建设。实施乡镇通三级硬化路工程（新城村—大来段）建设项目，路线全长20.168公里。提升811公里县乡村级公路养护水平，不断满足农村经济社会发展和广大群众安全便捷出行需求。 | 1月 | 发布招标计划公告。 | 乡镇通三级硬化路工程建设项目计划已下达，正在准备招投标前期手续。 | 1% | 任志超 | 交通局 | 各乡镇 | 2025年底 | 2024年底完成总投资40%，2025年全部竣工。
|  |  | 2月 |  |  | 2%
|  |  | 3月 | 发布招标公告。 |  | 3%
|  |  | 4月 | 招投标完成。 |  | 4%
|  |  | 5月 | 签订各类施工合同，组织开始施工建设。 |  | 5%
|  |  | 6月 | 进行路基工程施工。 |  | 10%
|  |  | 7月 |  |  | 15%
|  |  | 8月 |  |  | 20%
|  |  | 9月 |  |  | 30%
|  |  | 10月 |  |  | 40%
|  |  | 11月 | 2025年施工冬季备料。
12月
10 | 推进黑土地侵蚀沟综合治理 | 计划治理105条侵蚀沟，涉及大来镇、群胜乡、四丰镇和长发镇4个乡镇及燎原农场，加强黑土耕地保护，保障国家粮食安全。 | 1月 | 发布招标计划公告。 | 已发布招标计划公告 | 1% | 姜 强 | 水务局 | 农业局 林草局 大来镇 群胜乡 四丰镇 长发镇 农牧业发展中心 市自然资源和规划局一分局 | 2024年底
|  |  | 2月 | 完成招投标工作。 |  | 2%
|  |  | 3月 | 开工建设，人员设备进场。 |  | 3%
|  |  | 4月 | 开展削坡工作。 |  | 5%
|  |  | 5月 | 开展沟头防护、谷坊、护坡和植树造林等工作。 |  | 25%
|  |  | 6月 |  |  | 45%
|  |  | 7月 |  |  | 60%
|  |  | 8月 |  |  | 70%
|  |  | 9月 |  |  | 80%
|  |  | 10月 |  |  | 90%
|  |  | 11月 | 开展封育措施。 |  | 95%
|  |  | 12月 | 完成项目整体施工。 |  | 100%
11 | 推进乡镇供热管网改造升级 | 在完成长发镇和望江镇集中供热改造的基础上，实施莲江口镇集中供热站和供热管网改造建设，完成供暖基础设施和老化管路更新，提升供热管网供热效率，确保群众温暖过冬。 | 1月 | 初步完成热源拟用地的控详编制。 | 控详已初步完成，具体细节部分待可行性研究报告确定后定稿。现正在协调市直部门，进一步明确可研单位到现场实地勘测时间。 | 10% | 任志超 | 莲江口镇 | 住建局 | 2024年底
|  |  | 2月 | 进行项目的可行性研究报告编制及评审。 |  | 20%
|  |  | 3月 | 完成项目的立项、批复及土地征收工作。 |  | 30%
|  |  | 4月 | 完成土地等相关手续办理，同时启动基础设施建设工作。 |  | 40%
|  |  | 5月 | 开始进行一级管网建设，同时稳步推进热源建设工作。 |  | 50%
|  |  | 6月 | 完成一级管网30%工程量，同时稳步推进热源建设工作。 |  | 60%
|  |  | 7月 | 完成一级管网50%工程量，完成项目主体厂房建设并进行设备进场安装。 |  | 70%
|  |  | 8月 | 完成一级管网70%工程量，热源建设进入设备安装阶段。 |  | 80%
|  |  | 9月 | 完成一级管网建设和热源整体建设工作。 |  | 90%
|  |  | 10月 | 十月上旬完成供热整体系统的调试；中旬开始正常供热，工程建设完成。 |  | 95%
|  |  | 11月 | 对整体项目进行验收。 |  | 100%